## DP（単位対象）
Ver.2.3
Development Phase日程（ToTAL科目「（修士・博士）リーダーシップ・グループワーク実践I/II<F>」単位対象） ： "Development Phase" programs as conpulsory programs for Practical Group Work for Leadership I/II <F> :
目的 Purpose | 開発するwebサービス（アプリ）の提案と開発チームの組成 Brushing up web service (app.) idea and team building |  | 各チーム提案のwebアプリの開発 Developing application proposed by each team
| 第1回事前情報交換会 #1 Information Exchange & Team Building Meeting | 第2回事前情報交換会 #2 Information Exchange & Team Building Meeting | 開発作業 第1回 Developmenet Work #1 | 開発作業 第2回（３日間合宿） Developmenet Work #2 (3 day camp)
日付 Date | 5/Oct (Thu) | 19/Oct (Thu) | 10/Dec (Sun) | 15/Dec (Fri ) | 16/Dec (Sat) | 17/Dec (Sun)
時間 Time | 18:00-21:00 | 18:00-21:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 09:00-19:00 | 09:00-17:00
場所 Venue | 大岡山S4-201 | 大岡山S4-201 | 大岡山S4-201/202/203 | セミナーハウス クロスウェーブ府中 (https://x-wave.orix.co.jp/fuchu/)
内容 contents | (1) 開発するwebサービス（アプリ）のプレゼンとエキスパートからの意見聴取、および、開発チームメンバーのリクルーティング / Presentation of the web service (app) to be developed, hearing opinions from experts, and recruiting development team members (2) 開発に参加したいwebサービス（アプリ）およびチームの発掘/ Discovering web services (apps) and a teams that you would like to participate | (1) 開発するwebサービス（アプリ）のプレゼンとエキスパートからの意見聴取、および、開発チームメンバーのリクルーティング / Presentation of the web service (app) to be developed, hearing opinions from experts, and recruiting development team members (2) 開発に参加したいwebサービス（アプリ）およびチームの発掘/ Discovering web services (apps) and a teams that you would like to participate (3) 参加チーム（開発するwebサービス（アプリ）およびチームメンバー）の最終決定/ Final teams (web service (apps) to be developed and team members) | サービスの訴求点の明確化と顧客の同定 Clarifying "value" of the web application and customers | エキスパートの伴走を得てチームでの開発 Developing applications by team by having support from exparts
|  |  | webサービスアイディア発表（各チーム） Presentation about the service idea by each team | ひたすら開発・・・・ Developing, developing and developing …
|  |  | インセプションデッキ作成についてのレクチャー Lecture about Inception Deck by experts | おさわり会 User test by each team
|  |  | 画面設計図作成についてのレクチャー Lecture about how to make screen design by experts | 最終発表と優秀チーム選考 Final presentation and Award

## LP（単位対象外）
Learning Phase 日程（希望者のみ：ToTAL科目「（修士・博士）リーダーシップ・グループワーク実践I/II<F>」単位対象外） "Learning Phase" programs for the students who voluntary want to join only:
目的 Purpose | ノーコード開発に必要な知識・スキルの習得 （ユーザーインターフェース開発がメイン） Learning & Studying knowledge and skills to be needed for no-code development <Mainly focusing "user interface"> |  |  | API開発に必要な知識・スキルの習得 （サーバーサイド開発がメイン） Learning & Studying knowledge and skills to be needed for API development <Mainly focusing "server side">
| 第1回 #1 | 第2回 #2 | 第3回 #3 | 第4回 #4 | 第5回 #5
日付 Date | 3/Nov (Fri) | 4/Nov (Sat) | 11/Nov (Sat) | 18/Nov (Sat) | 25/Nov (Sat)
時間 Time | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00
場所 Venue | 大岡山/O-okayama S4-201(202/203) | 大岡山/O-okayama S4-201(202/203) | 大岡山/O-okayama S4-201(202/203) | 大岡山/O-okayama S4-201(202/203) | 大岡山/O-okayama S4-201(202/203)
Type | 講義&演習 Lecture & Exercise | 講義&演習 Lecture & Exercise | 講義&演習 Lecture & Exercise | 講義&演習 Lecture & Exercise | 講義&演習 Lecture & Exercise
アジェンダ Agenda | 本プログラムの概要説明 Overview of this program | ノーコードツール「Bubble」とは What is the No-code tool Bubble? | Bubbleの応用について Advanced app development with Bubble | API開発基本編 Basic API development | API開発応用編 Advanced API development
| ノーコード開発についての講義 Lecture about No-code development | Bubbleでの画面制作 Page creation with Bubble | Bubbleでロジック作り込み Logic implementation with Bubble | 環境構築 environment setup | データベース設計 Database design
| ノーコードツール「Adalo」を用いたアプリ開発体験 App development with the No-code tool Adalo | Bubbleでのデータベース設計とデータ操作 Database design and data manipulation with Bubble | Bubbleでのデザイン作り込み Design improvement with Bubble | APIサンプルをベースにデータ修正 Modifying data based on an API sample | APIのカスタマイズ Customizing the API
| Adaloでの外部システム連携 External integration with Adalo | Bubbleでのワークフロー作成 Workflow creation with Bubble | Bubbleでの外部システム連携 External integration with Bubble | デプロイして利用 Deploying | 参考；copilot を利用した開発 FYI; Development using Copilot